## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 10
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Aplicar técnicas de CSS para la adaptación dinámica del contenido. | HT-19 T-1 | Historia Técnica | Diego Campos | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1h | HT-19
Ajustar los componentes de Material-UI para mejorar la responsividad en React. | HT-19 T-2 | Historia Técnica | Diego Campos | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1h | HT-19
Realizar pruebas en dispositivos reales para verificar la correcta adaptación. | HT-19 T-3 | Historia Técnica | Diego Campos | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1h | HT-19
Revisar y corregir problemas de renderizado o desajustes en la UI. | HT-19 T-4 | Historia Técnica | Keyla Munoz | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1h | HT-19
Revisar y ajustar el uso de imágenes y fuentes para evitar problemas de escalabilidad. | HT-19 T-5 | Historia Técnica | Keyla Munoz | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1h | HT-19
Revisar la documentación funcional para identificar los puntos clave de validación. | HT-20 T-1 | Historia Técnica | Diego Campos | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2h | HT-20
Validar datos ingresados por el usuario (ejemplo: formatos de correo, contraseñas seguras, longitud de caracteres). | HT-20 T-2 | Historia Técnica | Diego Campos | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 3h | HT-20
Implementar mensajes de error y retroalimentación visual en los formularios. | HT-20 T-3 | Historia Técnica | Diego Campos | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 3h | HT-20
Asegurar que las operaciones CRUD cumplen con las reglas del sistema. | HT-20 T-4 | Historia Técnica | Keyla Munoz | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 3h | HT-20
Validar que las respuestas del backend sean correctas y gestionen correctamente errores. | HT-20 T-5 | Historia Técnica | Keyla Munoz | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2h | HT-20
Ejecutar pruebas manuales en diferentes escenarios para validar comportamientos esperados. | HT-20 T-6 | Historia Técnica | Keyla Munoz | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2h | HT-20
HU-18
HU-18
HU-18
HU-18
HU-18
HU-19
HU-19
HU-19
HU-19
HU-19
HU-19