## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 4
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Implementar la lógica para almacenar los objetivos empresariales y departamentales en la base de datos. | HU-5 T-1 | User Story | Diego Campos | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 7h | HU-5
Crear la funcionalidad para editar los objetivos empresariales y departamentales ya existentes, manteniendo la misma estructura | HU-5 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 7h | HU-5
Implementar la lógica para eliminar objetivos empresariales y departamentales siempre que no estén asociados. | HT-9 T-1 | Task | Diego Campos | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1h | HT-9
Implementar una validación para comprobar si el objetivo empresarial y departamental a crear ya existe en el sistema, basándose en el título. | HT-9 T-2 | Task | Diego Campos | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1h | HT-9
Realizar pruebas para asegurar que la validación de duplicados funcione correctamente. | HT-9 T-3 | Task | Diego Campos | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1h | HT-9
Implementar la lógica para almacenar los objetivos personales | HU-6 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 7h | HU-6
Crear la funcionalidad para editar los objetivos personales. | HU-6 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 7h | HU-6
Implementar la validación para comprobar si el objetivo personal a crear ya existe en el sistema. | HT-10 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1h | HT-10
Mostrar un mensaje de error si se intenta crear un objetivo personal duplicado. | HT-10 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1h | HT-10
Realizar pruebas para asegurar que la validación de duplicados funcione correctamente dentro de los objetivos personales. | HT-10 T-3 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1h | HT-10
Cambiar el estado del objetivo personal en la base de datos según la decisión tomada por el supervisor. | HU-7 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1h | HU-7
Realizar pruebas para verificar que la aprobación y el rechazo de objetivos personales funcione correctamente. | HU-7 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1h | HU-7