## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 5
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Crear el módulo, controlador y servicio necesarios para gestionar el CRUD de formularios, implementando las validaciones para creación, consulta, actualización y eliminación según las restricciones definidas. | HU-8 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 5h | HU-8
Integrar y comprobar los endpoints correspondientes para los llamados desde el frontend, asegurando la funcionalidad completa y la correcta comunicación | HU-8 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 5h | HU-8
Crear el módulo, controlador y servicio necesarios para el CRUD de preguntas, con las validaciones requeridas y su correcta asociación con los formularios. | HU-9 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 5h | HU-9
Integrar y comprobar los endpoints correspondientes para los llamados desde el frontend, asegurando la funcionalidad completa y la correcta comunicación | HU-9 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 5h | HU-9
Implementar la funcionalidad para definir rangos de fechas con validaciones básicas. | HU-10 T-1 | User Story | Diego Campos | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 10h | HU-10
Validar el rango de fechas de evaluación de desempeño. | HU-10 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 5h | HU-10
Implementar lógica en la base de datos o backend para detectar solapamientos en los periodos. | HT-11 T-1 | Task | Diego Campos | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2h | HT-11
Desarrollar mensajes de advertencia para el usuario en caso de fechas conflictivas. | HT-11 T-2 | Task | Diego Campos | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 2h | HT-11
Implementar el módulo, controlador y servicio necesarios para el registro de la retroalimentación, asegurando validaciones básicas | HU-11 T-1 | User Story | Diego Campos | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 5h | HU-11
validar el ingreso y almacenamiento de la retroalimentación en la base de datos. | HU-11 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 5h | HU-11