## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 7
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Diseñar la interfaz del calendario para la gestión de Periodos, incluyendo la posibilidad de agregar, editar y eliminar. | HT-14 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 3h | HT-14
Implementar la funcionalidad para mostrar Periodos existentes en el calendario, con sus nombres y colores asignados. | HT-14 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 3h | HT-14
Configurar eventos interactivos en el calendario para: Ingresar un nuevo Periodo. Editar información de un Periodo existente (nombre, descripción, color, fecha). Eliminar un Periodo seleccionado. | HT-14 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 3h | HT-14
Diseñar la interfaz y logíca de gestión de usuarios. | HT-14 T-4 | User Story | Diego Campos | 2025-01-04 | 2025-01-06 | 3h | HT-14
Conectar la funcionalidad del frontend con los endpoints del backend para la persistencia de datos. | HT-14 T-5 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 3h | HT-14
Diseñar una interfaz que muestre la lista del personal de la empresa, con detalles como nombre, departamento, estado y rol. | HT-15 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 4h | HU-15
Implementar una tabla interactiva con opciones de búsqueda, filtrado y ordenación de datos. | HT-15 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 4h | HU-15
Implementar funcionalidad para editar datos del usuario, como departamento, estado, y rol, a través de la tabla o un formulario adicional. | HT-15 T-3 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-04 | 2025-01-04 | 3h | HU-15
Conectar el frontend con los endpoints del backend para la persistencia de datos y gestión de usuarios. | HT-15 T-4 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 4h | HU-15