## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 8
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Investigar y seleccionar el algoritmo adecuado para el análisis de sentimientos | HT-15 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 4h | HT-15
Recopilar datos, realizar limpieza y normalización de texto (remoción de caracteres especiales, transformación de texto a minúsculas, eliminación de stop words, etc.). | HT-15 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 4h | HT-15
Dividir el conjunto de datos en entrenamiento y prueba | HT-15 T-3 | Task | Diego Campos | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 3h | HT-15
Entrenar dos modelos con los datos de entrenamiento. | HT-15 T-4 | Task | Diego Campos | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 6h | HT-15
Evaluar la precisión y matriz de confusión para ambos modelos. | HT-15 T-5 | Task | Diego Campos | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 3h | HT-15
Seleccionar el modelo con mejor desempeño. | HT-15 T-6 | Task | Diego Campos | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2h | HT-15
Utilizando Flask definir los endpoints para el acceso al modelo entrenado de ML | HT-15 T-7 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 4h | HT-15
Almacenar los resultados del análisis de sentimientos en la base de datos del sistema. | HT-15 T-8 | Task | Diego Campos | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 4h | HT-15
Revisar y analizar las funcionalidades actuales de la aplicación web para identificar actividades clave. | HT-16 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1h | HT-16
Listar todas las actividades principales y sus subactividades correspondientes. | HT-16 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2h | HT-16
Crear diagramas iniciales para cada funcionalidad principal utilizando la herramienta Draw.io | HT-16 T-3 | Task | Keyla Muñoz | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 6h | HT-16
Revisar los diagramas en conjunto para verificar precisión y completitud. | HT-16 T-4 | Task | Diego Campos | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1h | HT-16