## Tasks
Sprint 1
Task ID | Task Name | ID Tarea | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
868b0ak4w | Buscar y leer documentación oficial de NestJS, React, Docker, y TablePlus | HT-1 T-1 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2h | 2h | HT-1
868b0ak4y | Revisar tutoriales y ejemplos de usos de las herramientas en las páginas oficiales o recursos confiables | HT-1 T-2 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 4h | 4h | HT-1
868b0ak50 | Instalar y configurar un proyecto básico con NestJS y React | HT-1 T-3 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2h | 2h | HT-1
868b0axbh | Realizar un despliegue básico de un contenedor en Docker | HT-1 T-4 | Task | Diego Campos, Keyla Muñoz | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2h | 2h | HT-1
868b0ayb5 | Conectar TablePlus a una base de datos local y ejecutar consultas básicas | HT-1 T-5 | Task | Diego Campos, Keyla Muñoz | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2h | 2h | HT-1
868b0aypk | Desarrollar habilidades prácticas a través de pequeñas implementaciones como un "Hello Word" | HT-1 T-6 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 8h | 8h | HT-1
868b0chjt | Instalar Visual Studio Code y configurar las extensiones necesarias para NestJS, React y Docker | HT-2 T-1 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0q4aj | Una vez configuradas las extensiones, adecuar el entorno de trabajo en VSC | HT-2 T-2 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0cjd3 | Clonar el repositorio inicial del proyecto en Github | HT-2 T-3 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0cjjx | Crear ramas en git para cada miembro del equipo | HT-2 T-4 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0cjx6 | Configurar los accesos y permisos necesarios en el repositorio de Github | HT-2 T-5 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0ckdm | Crear un contenedor de PostgreSQL en Docker | HT-2 T-6 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0ckvz | Configurar la conexión entre Docker y TablePlus para administrar la base de datos | HT-2 T-7 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0cmxr | Validar el funcionamiento del control de versiones con un flujo de trabajo básico (push,pull,merge) | HT-2 T-8 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 30m | 30m | HT-2
868b0ctbv | Definir las entidades y atributos necesarios según las funcionalidades del sistema | HT-3 T-1 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 4h | 4h | HT-3
868b0ctv8 | Crear un primer borrador del diagrama entidad - relación considerando las técnicas de normalización | HT-3 T-2 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 4h | 4h | HT-3
868b0cv2b | Revisar el diseno e implementar la herramienta dbdiagram.io para el desarrollo final del diagrama relacional | HT-3 T-3 | Task | Keyla Muñoz, Diego Campos | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2h | 2h | HT-3