## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 3
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Implementar a nivel de código la entidad de Objetivos Empresariales siguiendo la estructura definida en la BD | HU-3 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 3h | HU-3
Crear un endpoint REST para recibir los datos del objetivo y almacenarlos en la base de datos. | HU-3 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 4h | HU-3
Desarrollo de las validaciones necesarias (nombre único, criterios no vacíos, etc.). | HU-3 T-3 | User Story | Diego Campos | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 4h | HU-3
Crear un endpoint para actualizar los datos de un objetivo empresarial, incluyendo las validaciones que aseguran que los cambios cumplan con las reglas de negocio | HU-3 T-5 | User Story | Diego Campos | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 5h | HU-3
Realizar pruebas funcionales para cada operación (crear, editar, eliminar). | HU-3 T-6 | User Story | Diego Campos | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 3h | HU-3
Crear una función en el backend que verifique si el objetivo está asociado a evaluaciones activas antes de permitir su modificación. | HT-8 T-1 | Task | Diego Campos | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1h | HT-8
Configurar respuestas de error con mensajes claros en caso de que la modificación no sea posible. | HT-8 T-2 | Task | Diego Campos | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 30min | HT-8
Incorporar la validación en el flujo del endpoint de modificación de objetivos para retornar advertencias o bloquear cambios. | HT-8 T-3 | Task | Diego Campos | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1h | HT-8
Verificar con casos de prueba para evaluar escenarios donde el objetivo está asociado o no a evaluaciones activas. | HT-8 T-4 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 30min | HT-8
Implementar los servicios en el backend que permita a los supervisores asignar el rol de empleado a los usuarios | HU-4 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 5h | HU-4
Realizar pruebas funcionales para verificar la asignación de roles correctamente. | HU-4 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-06 | 2024-12-08 | 5h | HU-4