## Tasks
Sprint 1
Task ID | Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 2
Task ID | Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
868b4jux1 | Crear las entidades Usuarios (Auth) y Departamento necesarias en TypeORM. | HT-4 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2h | 2h | HT-4
868b4juyf | Configurar las relaciones entre las entidades. | HT-4 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2h | 2h | HT-4
868b4juym | Realizar pruebas de conexión y validación de estructura en PostgreSQL. | HT-4 T-3 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1h | 1h | HT-4
868b4jv2v | Definir los roles de usuario en el sistema (gerente, jefe de departamento/supervisor, evaluado) | HT-5 T-1 | Task | Diego Campos | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2h | 2h | HT-5
868b4jv40 | Configurar un middleware o guard en NestJS para la verificación de roles. | HT-5 T-2 | Task | Diego Campos | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2h | 2h | HT-5
868b4jv4t | Asignar permisos y restricciones para cada rol en base a los requerimientos. | HT-5 T-3 | Task | Diego Campos | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 30m | 30m | HT-5
868b4jv6m | Implementar mensajes de error para accesos no autorizados. | Ht-5 T-4 | Task | Diego Campos | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 30m | 30m | HT-5
868b4jvay | Identificar los campos únicos requeridos para los usuarios | HT-6 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 15m | 15m | HT-6
868b4jvdb | Configurar validaciones en los modelos de TypeORM para garantizar unicidad. | HT-6 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 45m | 45m | HT-6
868b4jvek | Implementar manejadores de errores para duplicados con mensajes claros para el usuario. | HT-6 T-3 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 45m | 45m | HT-6
868b4jvem | Realizar pruebas de validación con datos duplicados y no duplicados. | HT-6 T-4 | Task | Keyla Muñoz | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 15m | 15m | HT-6
868b4jvg4 | Implementar los servicios en el backend para las operaciones CRUD de departamentos. | HU-1 T-1 | User Story | Diego Campos | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 10h | 10h | HU-1
868b4jvgf | Realizar pruebas funcionales para cada operación (crear, editar, eliminar). | HU-1 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2h | 2h | HU-1
868b4jvgm | Identificar los campos únicos para los departamentos (nombre del departamento). | HT-7 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 30m | 30m | HT-7
868b4jvgz | Configurar validaciones en los modelos de TypeORM para verificar unicidad. | HT-7 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1h | 1h | HT-7
868b4jvh8 | Implementar mensajes de error o advertencia claros en caso de nombres duplicados. | HT-7 T-3 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1h | 1h | HT-7
868b4jvhm | Realizar pruebas de validación con nombres únicos y duplicados. | HT-7 T-4 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 30m | 30m | HT-7
868b4jvhv | Implementar los servicios en el backend para asignar roles a los usuarios. | HU-2 T-1 | User Story | Diego Campos | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 8h | 8h | HU-2
868b4jvkj | Realizar pruebas funcionales para verificar la asignación de roles correctamente. | HU-2 T-2 | User Story | Diego Campos | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2h | 2h | HU-2