## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 6
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Configurar la conexión Websocket en el servidor. | HT-12 T-1 | Task | Diego Campos | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2h | HT-12
Implementar lógica para identificar y gestionar a los clientes conectados. | HT-12 T-2 | Task | Diego Campos | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2h | HT-12
Establecer flujo de comunicación emisión-cliente escucha-servidor. | HT-12 T-3 | Task | Diego Campos | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2h | HT-12
Implementar validaciones del correcto funcionamiento del Websocket. | HT-12 T-4 | Task | Diego Campos | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2h | HT-12
Programar la lógica en el backend para procesar la creación de evaluaciones. | HU-12 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 10h | HU-12
Comprobar la configuración de la base de datos para almacenar los datos de las evaluaciones creadas. | HU-12 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 2h | HU-12
Implementar mensajes de error y éxito para mejorar la experiencia del usuario. | HU-12 T-3 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 2h | HU-12
Realizar pruebas funcionales y de integración para validar la creación de evaluaciones. | HU-12 T-4 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 1h | HU-12
Crear el modelo de datos para la tabla evaluacionObjetivoPersonal. | HT-13 T-1 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 1h | HT-13
Configurar relaciones entre la tabla evaluacionPers y la tabla objetivoPers con la nueva tabla | HT-13 T-2 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 1h | HT-13
Crear los métodos o consultas CRUD para la interacción con la tabla. | HT-13 T-3 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 1h | HT-13
Probar la funcionalidad de inserción y consulta en la tabla. | HT-13 T-4 | Task | Keyla Muñoz | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 1h | HT-13
Diseñar las pantallas para el login, registro y recuperación de contraseña. | HU-13 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 10h | HU-13
Implementar el formulario para el inicio de sesión con validaciones. | HU-13 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 6h | HU-13
Programar la lógica de recuperación de contraseña (input para correo y notificaciones). | HU-13 T-3 | User Story | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 10h | HU-13
Diseñar el formulario para el registro de usuarios. | HU-13 T-4 | User Story | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 6h
Conectar las pantallas con los endpoints del backend. | HU-13 T-5 | User Story | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 2h | HU-13
Implementar manejo de errores y notificaciones (usuario o contraseña incorrectos, cuenta creada, etc.). | HU-13 T-6 | User Story | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 3h | HU-13
Probar los flujos principales de ingreso, registro y recuperación. | HU-13 T-7 | User Story | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 3h | HU-13
Configurar el servidor de email en el backend | HT-14 T-1 | Task | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 1h | HT-14
Implementar la lógica para el envío de correos | HT-14 T-2 | Task | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 2h | HT-14
Probar la conectividad con un servicio de correo electrónico | HT-14 T-3 | Task | Diego Campos | 2024-12-28 | 2024-12-30 | 1h | HT-14