## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 9
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Diseñar la interfaz que permita la gestión de departamentos, con funcionalidad de búsqueda, ingreso, modificación y eliminación. | HU-16 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 3h | HU-16
Implementar un formulario para la creación de nuevos departamentos con validaciones | HU-16 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2h | HU-16
Programar la lógica de edición de departamentos, asegurando que solo puedan modificarse si los criterios de validación se cumplen | HU-16 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2h | HU-16
Añadir funcionalidad para la eliminación de departamentos y validar que no tengan empleados asignados antes de proceder. | HU-16 T-4 | User Story | Diego Campos | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2h | HU-16
Implementar una vista detallada del departamento que incluya nombre, número de empleados y supervisor asignado. | HU-16 T-5 | User Story | Diego Campos | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2h | HU-16
Conectar el frontend con los endpoints del backend para garantizar el almacenamiento y recuperación de datos. | HU-16 T-6 | User Story | Diego Campos | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2h | HU-16
Probar todas las funcionalidades con diferentes escenarios, incluyendo departamentos con empleados asignados. | HU-16 T-7 | User Story | Diego Campos | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2h | HU-16
Diseñar una interfaz para visualizar y gestionar los objetivos empresariales en estado “Pendiente” y “En curso”. | HU-17 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 3h | HU-17
Implementar un formulario para ingresar nuevos objetivos empresariales, con campos necesarios y validaciones. | HU-17 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 3h | HU-17
Añadir funcionalidad para modificar objetivos empresariales en estado “Pendiente”, asegurándose de que los cambios se guarden correctamente. | HU-17 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 3h | HU-17
Configurar restricciones en la interfaz y backend para impedir la modificación o eliminación de objetivos en estado “En curso”. | HU-17 T-4 | User Story | Diego Campos | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2h | HU-17
Integrar la gestión de objetivos empresariales con los servicios backend para garantizar la sincronización de datos. | HU-17 T-5 | User Story | Diego Campos | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2h | HU-17
Probar todas las funcionalidades con diferentes estados de los objetivos empresariales. | HU-17 T-6 | User Story | Diego Campos | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2h | HU-17
Crear una interfaz para que el supervisor visualice y seleccione los objetivos empresariales disponibles. | HU-18 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 4h | HU-18
Implementar funcionalidad para seleccionar objetivos empresariales y marcarlos como aceptados por el supervisor. | HU-18 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 3h | HU-18
Añadir lógica para eliminar objetivos previamente seleccionados, actualizando su estado en el sistema. | HU-18 T-3 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 3h | HU-18
Configurar controles para evitar la selección duplicada del mismo objetivo empresarial por un supervisor. | HU-18 T-4 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 3h | HU-18
Probar la funcionalidad. | HU-18 T-5 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2h | HU-18
Diseñar una interfaz para la visualización y gestión de objetivos departamentales por el supervisor. | HU-19 T-1 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 3h | HU-19
Implementar un formulario para la creación de nuevos objetivos departamentales, incluyendo campos obligatorios y validaciones (ejemplo: no repetir objetivos). | HU-19 T-2 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 3h | HU-19
Desarrollar funcionalidad para modificar objetivos departamentales en estado “Pendiente” y garantizar que se actualicen correctamente en el sistema. | HU-19 T-3 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 3h | HU-19
Configurar restricciones para bloquear modificaciones o eliminaciones de objetivos en estado “En curso”. | HU-19 T-4 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2h | HU-19
Conectar el frontend con los servicios backend para gestionar el almacenamiento y recuperación de objetivos departamentales. | HU-19 T-5 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 2h | HU-19
Realizar pruebas con objetivos departamentales | HU-19 T-6 | User Story | Keyla Muñoz | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2h | HU-19