## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 10
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario para mostrar los objetivos departamentales disponibles para los empleados. | HU-20 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 5h | HU-20
Implementar la funcionalidad para que el empleado seleccione uno o más objetivos departamentales. | HU-20 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 5h | HU-20
Implementar la funcionalidad para deshacer la selección de un objetivo departamental. | HU-20 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 3h | HU-20
Crear validaciones para asegurar que los objetivos seleccionados se guarden correctamente. | HU-20 T-4 | User Story | Diego Campos | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2h | HU-20
Diseñar y desarrollar la interfaz para que el empleado pueda ingresar nuevos objetivos personales. | HU-21 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 4h | HU-21
Crear la funcionalidad para que los objetivos personales ingresados pasen al estado pendiente de revisión. | HU-21 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 3h | HU-21
Implementar la funcionalidad para mostrar el estado actual de los objetivos personales (aceptado/rechazado). | HU-21 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 3h | HU-21
Diseñar e implementar la funcionalidad para eliminar objetivos rechazados o pendientes. | HU-21 T-4 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 3h | HU-21
Desarrollar validaciones para evitar duplicidad en los objetivos ingresados por el empleado. | HU-21 T-5 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2h | HU-21
Diseñar y desarrollar la interfaz para que el supervisor pueda ver los objetivos propuestos por los empleados. | HU-22 T-1 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 5h | HU-22
Crear la funcionalidad para marcar los objetivos como "aceptado" o "rechazado". | HU-22 T-2 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 5h | HU-22
Crear validaciones para registrar las decisiones del supervisor | HU-22 T-3 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 3h | HU-22
Realizar pruebas de integración para asegurar que las acciones del supervisor actualicen correctamente el estado de los objetivos. | HU-22 T-4 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2h | HU-22
HU-18
HU-18
HU-18
HU-18
HU-18
HU-19
HU-19
HU-19
HU-19
HU-19
HU-19