## Tasks
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Sprint 12
Task Name | ID Tarea (short text) | Type (drop down) | Assignee | Start Date | Due Date | Time Estimate | Id Historia Técnica/Usuario (drop down) | Latest Comment
Implementar CRUD para formularios de evaluación (crear, editar, eliminar con restricciones). | HU-23T-1 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 3h | HU-23
Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de formularios. | HU-23 T-2 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 3h | HU-23
Implementar validaciones en el formulario (campos requeridos, restricciones). | HU-23 T-3 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 3h | HU-23
Implementar CRUD para preguntas de los formularios de evaluación (crear, editar, eliminar con restricciones). | HU-24 T-1 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 3h | HU-24
Diseñar la interfaz de usuario para la gestión de preguntas dentro de los formularios. | HU-24 T-2 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 3h | HU-24
Implementar validaciones en la creación y edición de preguntas. | HU-24 T-3 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 3h | HU-24
Diseñar la interfaz del formulario de evaluación según la identidad visual del sistema. | HU-25 T-1 | User Story | Keyla Munoz | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 3h | HU-25
Implementar los estilos y estructura del formulario para la evaluación. | HU-25 T-2 | User Story | Keyla Munoz | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 3h | HU-25
Asegurar compatibilidad responsive en diferentes dispositivos. | HU-25 T-3 | User Story | Keyla Munoz | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-25
Implementar la vista para la evaluación de desempeño (preguntas, respuestas y métricas). | HU-26 T-1 | User Story | Keyla Munoz | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-26
Permitir a los empleados agregar comentarios y retroalimentación sobre sus objetivos. | HU-26 T-2 | User Story | Keyla Munoz | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-26
Mostrar el resultado de la evaluación una vez completada, con calificaciones y recomendaciones. | HU-26 T-3 | User Story | Keyla Munoz | 2025-01-03 | 2025-02-03 | 3h | HU-26
Implementar la vista del historial de desempeño de cada empleado. | HT-18 T-1 | Technical Story | Keyla Munoz | 2025-01-03 | 2025-02-03 | 3h | HT-18
Diseñar gráficos o tablas comparativas para visualizar la evolución del desempeño. | HT-18 T-2 | Technical Story | Diego Campos | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 3h | HT-18
Diseñar la interfaz para la retroalimentación. | HU-27 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 3h | HU-27
Implementar validaciones para restringir la retroalimentación después del periodo permitido. | HU-27 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 3h | HU-27
Implementar la vista de notificaciones en el sistema. | HU-28 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 3h | HU-27
Mostrar notificaciones en tiempo real cuando se crea un nuevo período de evaluación. | HU-28 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 3h | HU-28
Asegurar que las notificaciones se mantengan almacenadas para consulta. | HU-28 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 3h | HU-28
Implementar la vista de monitoreo de desempeño empresarial. | HU-29 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 3h | HU-29
Diseñar filtros por objetivos y periodos. | HU-29 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 3h | HU-29
Agregar comparación de desempeño entre departamentos. | HU-29 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-29
Implementar la vista de monitoreo de desempeño del departamento. | HU-30 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-30
Mostrar gráficos y reportes personalizados. | HU-30 T-2 | User Story | Diego Campos | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-30
Agregar métricas filtradas por objetivos y evaluaciones realizadas. | HU-30 T-3 | User Story | Diego Campos | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 3h | HU-30
Implementar la vista del panel de desempeño personal. | HU-31 T-1 | User Story | Diego Campos | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3h | HU-31
Mostrar métricas y gráficos de desempeño actual basado en objetivos. | HU-31 T-2 | 27 | Diego Campos | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 3h | HU-31